|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  муниципального образования  Щербиновский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**ПОРЯДОК  
по подготовке предложений по изменению**

**существенных условий контракта для включения в решения,**

**предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона**

**от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере**

**закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных**

**и муниципальных нужд» для заказчиков муниципального**

**образования Щербиновский район**

1. Настоящий Порядок по подготовке предложений по изменению существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные [частью 65.1 статьи 112](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок), разработан для заказчиков муниципального образования Щербиновский район.

2. В соответствии с [частью 65.1 статьи 112](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/1126501) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) допускается заключение дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта при совокупности следующих условий:

2.1. Контракт заключен до 1 января 2026 года.

2.2. При исполнении контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

2.3. Соблюдение положений [частей 1.3 - 1.6 статьи 95](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/95103) Закона № 44-ФЗ.

3. Подготовка решения об изменении существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:

3.1. Муниципальное учреждение муниципального образования Щербиновский район (далее - Заказчик) получает от поставщика (подрядчика, исполнителя) предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, подтверждающих невозможность его исполнения, в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, и указанием условий контракта, подлежащих изменению.

Документами, подтверждающими независящие от сторон контракта обстоятельства, содержание которых позволяет определить причинно-следственную связь между указанными обстоятельствами и невозможностью надлежащего исполнения контракта, могут являться:

заключение торгово-промышленной палаты об обстоятельствах непреодолимой силы по контрактам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности;

письменное подтверждение от производителя товаров об увеличении цены на производимый им товар и (или) увеличении срока изготовления (поставки) товара;

письменный расчет изменения цены контракта от поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием увеличения цены на товар, работу, услугу;

иные документы.

3.2. По итогам рассмотрения предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта Заказчик оформляет обоснование заключения дополнительного соглашения по форме согласно [приложению](#sub_200) к Порядку либо уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) об отказе от изменения существенных условий контракта. В случае изменения цены контракта такое обоснование должно содержать обоснование цены контракта, подготовленное Заказчиком в соответствии со [статьей 22](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/22) Закона № 44-ФЗ в части товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых еще не была осуществлена.

3.3. Заказчик направляет главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Щербиновский район (далее - ГРБС) письменное обращение об изменении существенных условий контракта с приложением обоснования заключения дополнительного соглашения.

3.4. ГРБС в срок не более трех рабочих дней рассматривает поступившее обращение от Заказчика. По результатам рассмотрения, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений в существенные условия контракта ГРБС направляет такое обращение и прилагаемые к нему информацию и документы в администрацию муниципального образования Щербиновский район (далее - администрация).

Ответственным отделом администрации за реализацию положений настоящего Порядка является отдел по регулированию контрактной системы администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел по регулированию контрактной системы).

3.5. В срок не более трех рабочих дней отдел по регулированию контрактной системы рассматривает поступившие информацию и документы и направляет главе муниципального образования Щербиновский район заключение о необходимости или об отсутствии необходимости включения информации об изменении существенных условий контракта в проект постановления администрации муниципального образования Щербиновский район.

Решение о внесении изменений в существенные условия контрактов в соответствии с положениями настоящего Порядка принимается в форме постановления администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – постановление, решение).

3.6. В случае необходимости отдел по регулированию контрактной системы запрашивает дополнительные информацию и документы у ГРБС, направившего обращение об изменении существенных условий контракта. В срок не более двух рабочих дней с даты получения указанного запроса ГРБС направляет в отдел по регулированию контрактной системы запрашиваемые информацию и документы.

3.7. В случае принятия решения о необходимости внесения изменений в существенные условия контракта отдел по регулированию контрактной системы подготавливает соответствующий проект постановления, а также включает в пояснительную записку к проекту такого постановления поступившие от ГРБС информацию и документы.

4. Изменение существенных условий контракта Заказчиком осуществляется после принятия указанного постановления об изменении существенных условий контракта в пределах обоснования заключения дополнительного соглашения, предоставленного Заказчиком.

5. При изменении существенных условий контракта Заказчик включает информацию и документы о соглашении об изменении контракта в реестр контрактов, заключенных Заказчиками, в порядке, установленном [статьей 103](https://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/103) Закона № 44-ФЗ.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  муниципального образования  Щербиновский район, начальник  финансового управления администрации  муниципального образования  Щербиновский район | Н.Н. Шевченко |