# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИИ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2013                                                                                                   № 352

ст-ца Старощербиновская

О порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

в муниципальном образовании

Щербиновский район

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 года № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», решением Совета муниципального образования Щербиновский район от 28 октября 2011 года № 4 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Щербиновский район» (с изменениями        от 24 ноября 2011 года № 2, от 31 мая 2012 года № 6, от 31 января 2013 года    № 1), п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Щербиновский район от 28 августа 2011 года № 245 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район».

3. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Щербиновский район (Лунева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Щербиновский район, начальника финансового управления администрации муниципального образования Щербиновского района Н.А.Оголь.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального образования

Щербиновский район                                                                               С.Г.Робилко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район от 01.07.2013 № 352 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

в муниципальном образовании Щербиновский район

1. Основные понятия и термины

1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район (далее – Порядок) определяет основные требования к процедуре разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования политики муниципального образования Щербиновский район по вопросам местного значения муниципального района в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и решения задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета муниципального образования Щербиновский район.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

бюджетная целевая программа – реализуемая субъектом бюджетного планирования долгосрочная муниципальная целевая программа муниципального образования Щербиновский район или ведомственная целевая программа;

ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый к утверждению) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств) на срок не более трех лет, направленных на решение конкретной тактической задачи в области развития соответствующей сферы деятельности;

субъекты бюджетного планирования – администрация муниципального образования Щербиновский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Щербиновский район с правами юридического лица, являющиеся главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Щербиновский район;

стратегическая цель - направление деятельности субъекта бюджетного планирования, обеспечивающее реализацию стратегии развития определенной сферы деятельности, согласующееся с системой стратегических целей Краснодарского края и предполагающее эффективное решение проблем в отнесенной к компетенции данного субъекта бюджетного планирования сфере деятельности;

тактическая задача субъекта бюджетного планирования - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей;

индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации мероприятий для внешнего потребителя;

экономическая эффективность - соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение;

показатели непосредственных результатов - показатели, характеризующие в числовом виде объем предоставленных услуг, оказанных субъектом бюджетного планирования и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств внешним потребителям;

результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности.

2. Общие положения

2.1. Ведомственная целевая программа в муниципальном образовании Щербиновский район (далее - ведомственная целевая программа) разрабатывается субъектами бюджетного планирования, основывается на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.2. Ведомственная целевая программа формируется в соответствии с макетом, утвержденным приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.3. Мероприятия ведомственной целевой программы не должны дублировать мероприятия других бюджетных целевых программ.

2.4. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

2.5. В состав ведомственной целевой программы могут включаться расходы на капитальные вложения (строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации).

2.6. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования Щербиновский район, на реализацию ведомственных целевых программ в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с действующей классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственной целевой программы.

2.7. Ведомственная целевая программа формируется в рамках бюджета действующих и бюджета принимаемых обязательств.

2.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляет отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район.

3. Формирование ведомственной целевой программы

3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования.

3.2. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Порядка проект ведомственной целевой программы направляется субъектом бюджетного планирования одновременно в отдел экономики администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – отдел экономики) и финансовое управление администрации муниципального образования Щербиновский район (далее – финансовое управление), а после проведения экспертизы проекта ведомственной целевой программы отделом экономики и финансовым управлением – в Контрольно-счетную палату муниципального образования Щербиновский район.

3.3. Экспертизу проекта ведомственной целевой программы осуществляют отдел экономики (в части соответствия стратегическим целям и приоритетам развития Щербиновского района на среднесрочную перспективу, соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов ведомственной целевой программы, качества проработки проблемной области, экономической, общественно-экономической и общественной эффективности ведомственной целевой программы, отсутствия дублирования мероприятий в рамках иных программ), финансовое управление (в части предложений по финансированию мероприятий ведомственной целевой программы) и Контрольно-счетная палата муниципального образования Щербиновский район (в части обоснованности финансово-экономических обоснований и расходных обязательств муниципального образования Щербиновский район).

Экспертиза проводится отделом экономики и финансовым управлением в срок - 10 рабочих дней со дня представления проекта ведомственной целевой программы, затем Контрольно-счетной палатой муниципального образования Щербиновский район в срок - 5 рабочих дней со дня представления проекта ведомственной целевой программы. В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта ведомственной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. Заключения по результатам проведенной экспертизы направляются отделом экономики, финансовым управлением и Контрольно-счетной палатой муниципального образования Щербиновский район субъекту бюджетного планирования, разработавшему проект ведомственной целевой программы. В случае несоответствия проекта ведомственной целевой программы указанным требованиям проект ведомственной целевой программы возвращается субъекту бюджетного планирования для доработки. Утверждение ведомственной целевой программы без наличия положительного заключения отдела экономики, финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципального образования Щербиновский район по результатам проведенной экспертизы не допускается.

3.4. Разногласия по целям и индикаторам ведомственных целевых программ, по вопросам финансового обеспечения ведомственных целевых программ выносятся субъектом бюджетного планирования на рассмотрение Совета по муниципальным целевым программам при главе муниципального образования Щербиновский район.

3.5. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением администрации муниципального образования Щербиновский район (в случае, если субъектом бюджетного планирования выступает администрация муниципального образования Щербиновский район) или приказом руководителя отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Щербиновский район с правами юридического лица (в случае если субъектом бюджетного планирования выступает отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Щербиновский район с правами юридического лица), сроком до трех лет с назначением должностного лица, ответственного за реализацию ведомственной целевой программы.

Внесение изменений в ведомственные целевые программы осуществляется в порядке, установленном для утверждения данных программ.

При внесении изменений в ведомственную целевую программу значения показателей ведомственной целевой программы, относящиеся к прошедшим периодам реализации ведомственной целевой программы, изменению не подлежат.

3.6. Субъект бюджетного планирования обеспечивает официальное опубликование и организует размещение в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район текста ведомственной целевой программы после ее утверждения, а так же в течение 5 рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы направляет в отдел экономики и финансовое управление письменное извещение о дате и номере постановления администрации муниципального образования Щербиновский район или приказа руководителя отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Щербиновский район с правами юридического лица.

3.7. Уточнение параметров утверждаемых ведомственных целевых программ, в том числе индикаторов целей программы, осуществляется в порядке, установленном для утверждения данных программ.

3.8. Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы осуществляется в случае:

обращения субъекта бюджетного планирования к главе муниципального образования Щербиновский район с предложениями о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы;

внесения отделом экономики предложения о прекращении реализации ведомственной целевой программы по результатам мониторинга эффективности ее реализации.

3.9. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы финансовое управление представляет главе муниципального образования Щербиновский район предложения по сокращению (перераспределению) бюджетных ассигнований субъекта бюджетного планирования.

3.10. Ведомственные целевые программы разрабатываются и утверждаются до 01 мая года, соответствующего году принятия решения Совета муниципального образования Щербиновский район о бюджете муниципального образования Щербиновский район на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае утверждения ведомственных целевых программ после указанного в абзаце первом настоящего пункта срока, нормативные правовые акты, которыми утверждены ведомственные целевые программы, вступают в силу после включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение Совета муниципального образования Щербиновский район о бюджете муниципального образования Щербиновский район на очередной финансовый год и на плановый период, либо в текущем году после внесения соответствующих изменений в решение Совета муниципального образования Щербиновский район о бюджете муниципального образования Щербиновский район на текущий финансовый год и на плановый период.

4. Реализация и контроль за выполнением

ведомственной целевой программы

4.1. Ведомственная целевая программа реализуется субъектом бюджетного планирования, который несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов целей ведомственной целевой программы.

4.2. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования, а также  в процессе комплексных проверок с участием отдела экономики и финансового управления.

Финансовое управление обеспечивает ежемесячное представление до   5-го числа в отдел экономики информации об исполнении субъектом бюджетного планирования бюджетных назначений на реализацию ведомственных целевых программ.

4.3. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципального образования Щербиновский район.

4.4. Руководитель субъекта бюджетного планирования несет персональную ответственность за достижение целей и решение задач субъекта бюджетного планирования, предусмотренных утвержденной ведомственной целевой программой.

4.5. Субъект бюджетного планирования размещает доклад о ходе реализации ведомственной целевой программы в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Щербиновский район в срок до 01 марта по итогам предыдущего года.

5. Мониторинг и оценка реализации

ведомственных целевых программ

5.1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ субъект бюджетного планирования представляет в отдел экономики:

1) в течение 30 календарных дней со дня доведения до главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Щербиновский район лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования ведомственной целевой программы утвержденный сетевой план-график реализации программных мероприятий;

2) в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом -  сведения о выполнении сетевого плана-графика по форме, представленной в приложении № 2 к настоящему Порядку, а также мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы по форме, представленной в приложении  № 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской описания хода и полноты выполнения каждого запланированного программного мероприятия и указанием причин невыполнения или частичного выполнения отдельных мероприятий, если таковые имеются;

3) в срок до 01 октября по итогам первого полугодия текущего года и до 01 марта по итогам предыдущего года – справку об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы;

4) в срок до 01 марта по итогам предыдущего года - доклад о ходе реализации ведомственной целевой программы (далее - Доклад).

5.2. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район, изложенным в приложении № 4 к настоящему Порядку.

5.3. Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования ведомственной целевой программы в целом и по каждому мероприятию ведомственной целевой программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации ведомственной целевой программы показателям, установленным при утверждении ведомственной целевой программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию ведомственной целевой программы;

оценку влияния фактических результатов реализации ведомственной целевой программы на различные области социальной сферы и экономики муниципального образования Щербиновский район.

5.4. Требования к представляемой отчетности являются обязательными для всех субъектов бюджетного планирования.

5.5. Отчеты по мониторингу ведомственных целевых программ используются в рамках проведения ежегодной оценки эффективности бюджетных целевых программ.

5.6. Субъекты бюджетного планирования несут ответственность за достоверность данных о ходе реализации ведомственных целевых программ.

5.7. Отдел экономики готовит сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий бюджетных целевых программ и представляет его на рассмотрение Совета по муниципальным целевым программам при главе муниципального образования Щербиновский район.

5.8. На основании результатов мониторинга ведомственных целевых программ, представленных отделом экономики, Советом по муниципальным целевым программам при главе муниципального образования Щербиновский район выносятся следующие решения:

решение об увеличении доли бюджета муниципального образования Щербиновский район в финансировании ведомственной целевой программы в последующих периодах ее реализации;

решение о приостановлении реализации ведомственной целевой программы;

решение о реструктуризации ведомственной целевой программы;

решение о разработке новой аналогичной ведомственной целевой программы.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                       К.В.Савагина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район |
| --- | --- |

МАКЕТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

### 1. Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«__________________________________________»

название программы

НА 20__ -  20___ ГОДЫ

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«________________________» на 20__ - 20___ годы

| Наименование ведомственной целевой программы (далее – Программа) |  | ведомственная целевая программа «____________________________» на 20___ - 20___ годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | в данном пункте необходимо представить ссылку на нормативный правовой акт, являющийся основанием для разработки Программы (наименование, номер и дата) |
| Наименование субъекта бюджетного планирования |  | Программа может быть подготовлена и реализована только одним субъектом бюджетного планирования |
| Цель и задачи Программы |  | в данный пункт включаются формулировки цели и задач Программы; Программа имеет одну цель, достижению которой способствует решение нескольких (от двух до пяти) конкретных задач |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | сроки реализации Программы не могут превышать трех лет; при необходимости сроки реализации Программы могут быть разделены на этапы, по окончании которых будут достигаться промежуточные результаты Программы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | объемы финансирования (в тыс. руб.) должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования и по годам (представляются в приведенной ниже табличной форме); в случае, если часть мероприятий Программы планируется к финансированию из бюджета принимаемых обязательств, объемы финансирования приводятся в двух вариантах (инерционный вариант - за счет бюджета действующих обязательств и вариант полной реализации - с учетом средств из бюджета принимаемых обязательств); включение в Программу иных источников финансирования помимо бюджета муниципального образования Щербиновский район возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные федеральные и краевые целевые программы) |
| Индикаторы целей Программы. |  | в данный пункт включаются индикаторы целей Программы, их значения в отчетном периоде и значения индикаторов целей Программы по завершении ее реализации |

| Источник финансирования | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО +БПО | БДО | БДО +БПО |
| Бюджет муниципального образования Щербиновский район: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники: |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования Щербиновский район |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |  |  |

БДО - при условии финансирования из бюджета действующих обязательств;

БДО + БПО - при условии финансирования с учетом бюджета действующих и принимаемых обязательств.

### 2. Описание разделов ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа (далее – программа) включает 5 разделов. С целью унификации формата программ разделы 2, 4, 5 заполняются в форме приведенных ниже таблиц. К таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных.

#### 2.1. Характеристика проблемы и цель программы

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа, должна содержать:

1) перечень проблем, на решение которых направлена данная программа. При формулировании проблем целесообразно использовать количественные показатели, свидетельствующие о наличии данной проблемы;

2) анализ причин возникновения указанной проблемы, а также обоснование решения проблемы на ведомственном уровне (причины возникновения проблемы не должны носить межведомственный характер);

3) сформулированную цель программы, достижение которой будет способствовать решению выявленных проблем.

Формулировка цели программы может содержать:

интегральное количественное значение целевого результата и его планируемую динамику (увеличение или уменьшение до определенного уровня) или качественную характеристику воздействия реализации программы на объект регулирования (потребителей государственных и муниципальных услуг);

характеристику объекта регулирования, изменение состояния которого является целью программы;

сроки достижения запланированного интегрального результата;

4) цель (подцель) социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район (в соответствии с утвержденной системой стратегических целей), достижению которой способствует данная программа;

5) наименование тактической задачи субъекта бюджетного планирования, на решение которой направлена программа.

Реализация программы может способствовать достижению только одной стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район и решению одной тактической задачи субъекта бюджетного планирования в соответствии с докладом.

#### 2.2. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия программы представляются в табличной форме в двух вариантах: при финансировании из бюджета действующих обязательств (инерционный вариант) и при выделении дополнительных средств бюджета муниципального образования Щербиновский район из бюджета принимаемых обязательств (в случаях, если программа не может быть полностью выполнена в рамках бюджета действующих обязательств). При этом по каждому мероприятию должно быть представлено описание мероприятия и сроки его реализации. Мероприятия должны быть сгруппированы по этапам реализации программы, выделенным в разделе 2 программы. Объем финансирования мероприятия указывается с разбивкой по годам реализации мероприятия.

В графе «Результат реализации мероприятия по годам» необходимо указать непосредственные результаты реализации мероприятия (например, количество оборудованных мест, количество сотрудников, прошедших обучение, и прочее) в 2 вариантах (инерционном и при наличии дополнительного финансирования из бюджета принимаемых обязательств) с учетом их динамики по годам реализации.

Непосредственные результаты реализации мероприятий программы в целом должны обеспечивать достижение индикаторов целей программы, представленных в разделе 4 программы.

##### Помимо приведенной табличной формы (таблица 1) необходимо привести обоснования расчетов финансирования мероприятий в описательной части данного раздела программы.

##### Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий

| п/ п | Наименование варианта финансирования | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Результат реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 20_ г. | 20_ г. | 20_ г. | 20_ г. | 20_ г. | 20._ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Инерционный вариант (БДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптимальный вариант (БДО + БПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.3. Управление программой и механизм ее реализации

За реализацию программы отвечает разработавший программу и представивший ее на утверждение субъект бюджетного планирования. В данном разделе указывается должностное лицо, ответственное за реализацию программы, структурное подразделение субъекта бюджетного планирования, ответственное за координацию мероприятий программы. При привлечении для реализации программы софинансирования из иных, кроме бюджета муниципального образования Щербиновский район, источников указываются механизмы координации и контроля выполнения мероприятий, финансируемых из данных источников. Кроме того, в данном разделе указывается порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации программы.

#### 2.4. Индикаторы целей программы

Индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации программы для внешнего потребителя. При подборе индикаторов реализации бюджетных целевых программ следует руководствоваться утвержденной системой стратегических целей органов местного самоуправления муниципального образования Щербиновский район и показателей их достижения.

При этом также допускается использование в качестве индикаторов целей программы дополнительных показателей: результаты и основные направления деятельности субъектов бюджетного планирования Щербиновского района.

##### Таблица 2. Индикаторы целей программы

| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение в 20__ году | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО + БПО |

В случаях, если часть мероприятий программы не может быть реализована в рамках бюджета действующих обязательств, значения индикаторов целей программы представляются в двух вариантах: в инерционном варианте (в случае реализации программы в рамках бюджета действующих обязательств) и в варианте с учетом бюджета принимаемых обязательств.

#### 2.5. Оценка рисков реализации программы

#### и механизмы их минимизации

##### Таблица 3. Оценка рисков реализации программы и механизмы

##### их минимизации

| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

В графе 1 указываются внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые субъект бюджетного планирования не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального законодательства.

В графе 2 должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения федерального или краевого законодательства в части принятия соответствующего муниципального правового акта).

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                       К.В.Савагина

|  | Приложение № 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

_____________________________________

(отчетная дата)

| Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

<1> указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд Щербиновского района, заключение контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с сетевым планом-графиком, утвержденным муниципальным правовым актом субъекта бюджетного планирования

<2> указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия

<3> заполняется по мероприятиям, невыполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                                                                                             К.В.Савагина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район |
| --- | --- |

ТИПОВОЙ МАКЕТ

ФОРМЫ МОНИТОРИНГА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы (далее – программы) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срок проведения мониторинга |  | указывается отчетный период и дата представления данных |
| Наименование программы |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена программа |  | указывается наименование нормативного правового акта и дата утверждения |
| Сроки и этапы реализации программы |  |  |
| Степень достижения индикаторов целей программы (таблица 1) |  | представляется сопоставление плановых и фактических значений индикаторов целей за отчетный год, при наличии отклонений приводятся причины отклонений, в том числе с учетом внешних факторов и рисков, выявленных на стадии разработки программы |
| Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы (таблица 2) |  |  |

Таблица 1. Степень достижения индикаторов целей программы

| Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Таблица 2. Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы

| N№ п/п | Мероприятие программы | Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы | Результат реализации мероприятия программы | Расходы |  |
|  |  | план | факт | план | факт |  |

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                       К.В.Савагина

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

ведомственных целевых программ в муниципальном образовании

Щербиновский район

### 1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Щербиновский район определяет правила и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, позволяющие определить степень достижения целей и задач ведомственных целевых программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Результаты оценки ведомственных целевых программ используются в целях принятия решений по составу ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по ведомственным целевым программам с учетом хода их реализации.

1.3. Оценка ведомственных целевых программ проводится субъектами бюджетного планирования до 01 октября по итогам первого полугодия текущего года и до 01 марта по итогам предыдущего года интегральным методом. Результаты оценки оформляются в виде справки и направляются в Совет по муниципальным целевым программам при главе муниципального образования Щербиновский район. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предоставляемых бюджетных средств бюджета муниципального образования Щербиновский район (далее - бюджетных средств) на реализацию ведомственных целевых программ при формировании проекта бюджета муниципального образования Щербиновский район на следующий год и на среднесрочную перспективу.

### 2. Система критериев, применяемая для оценки

эффективности ведомственных целевых программ

Система критериев, используемая для оценки эффективности ведомственных целевых программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности ведомственной целевой программы;

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 – степень выполнения запланированных мероприятий.

### 3. Формирование интегральной оценки ведомственных целевых программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга ведомственной целевой программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Zi) по следующей формуле:

R=K1 х Z1 + K2 x Z2 + K3 x Z3

3.1. Оценка по комплексному критерию K1

Формулировка критерия – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности ведомственной целевой программы.

Весовой коэффициент критерия – Z1  = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m       1       j

K1 = SUM ------ K1, где

j=1      m

m - количество целевых индикаторов и показателей эффективности ведомственной целевой программы;

j

K1 - значение j-го целевого индикатора (показателя  эффективности) ведомственной целевой программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) ведомственной целевой программы определяется по формуле:

j     Wвыполн

K1 = -------------- x 100%, где

Wзаплан

Wзаплан - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) ведомственной целевой программы;

Wвыполн - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) ведомственной целевой программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) ведомственной целевой программы превышает 100 процентов, то его значение приравнивается к 100 процентам (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

3.2. Оценка по комплексному критерию K2

Формулировка критерия - обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – Z2 = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

K2 = FBUDGET x 0,6 + FEXBUDGET x 0,4, где

FBUDGET - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

FEXBUDGET - уровень фактического обеспечения привлеченных внебюджетных средств (в случае их запланированного объема в программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий ведомственной целевой программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия FBUDGET делится и распределяется пропорционально количеству источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств подкритерий  FEXBUDGET не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия FBUDGET увеличивается до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

выполн

FBUDGET

FBUDGET = --------------- x 100%, где

заплан

FBUDGET

заплан

FBUDGET - запланированный объем финансового  обеспечения  ведомственной целевой программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

FBUDGET - фактический объем финансового обеспечения ведомственной целевой программы за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

выполн

FEXBUDGET

FBUDGET = --------------- x 100%, где

заплан

FEXBUDGET

заплан

FEXBUDGET - запланированный объем финансового обеспечения ведомственной целевой программы за счет внебюджетных средств;

выполн

FEXBUDGET - фактический объем финансового обеспечения ведомственной целевой программы за счет внебюджетных средств с момента начала ее реализации.

3.3. Оценка по комплексному критерию K3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – Z3 = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

Kвыполн

K3 = --------------- x 100%, где

Kзаплан

Kвыполн - количество выполненных мероприятий;

Kзаплан - количество запланированных мероприятий.

Начальник отдела экономики

администрации муниципального

образования Щербиновский район                                                       К.В.Савагина